## Sem 5
ANNEXE 1
REGION NAMUR - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 5
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C230126013 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 01:15 | SOVET | 5590 | Remplacement/Maintenance |  | 32 | MT |  | 1
M151225024 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 00:20 | SAINT-SERVAIS | 5002 | Remplacement/Maintenance | X | 148 | MT |  | 1
M151225024 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 00:20 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance | X | 20 | MT |  | 1
M301225031 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 00:10 | HASTIERE-LAVAUX | 5540 | Remplacement/Maintenance | X | 6 | MT |  | 1
M090126027 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 00:09 | FOSSES-LA-VILLE | 5070 | Remplacement/Maintenance | X | 264 | MT |  | 1
C151225028 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 04:00 | DINANT | 5500 | Renforcement/Extension |  | 46 | MT |  | 1
C171225005 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 03:30 | BOIS-DE-VILLERS | 5170 | Remplacement/Maintenance |  | 75 | BT | 2
C301225032 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 06:00 | BOSSIERE | 5032 | Remplacement/Maintenance |  | 50 | BT | 2
M151225024 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 06:01 | SAINT-SERVAIS | 5002 | Remplacement/Maintenance |  | 148 | MT |  | 1
M151225024 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 06:01 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 20 | MT |  | 1
M301225031 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 02:45 | HASTIERE-LAVAUX | 5540 | Remplacement/Maintenance |  | 6 | MT |  | 1
C191225001 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 01:00 | HAMOIS | 5360 | Remplacement/Maintenance | X | 300 | MT |  | 8
C191225001 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 01:00 | ACHET | 5362 | Remplacement/Maintenance | X | 3 | MT |  | 8
C191225001 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 01:00 | EMPTINNE | 5363 | Remplacement/Maintenance | X | 3 | MT |  | 8
C080126003 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 00:54 | DAVE | 5100 | Remplacement/Maintenance |  | 5 | BT | 2
C120126038 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 02:00 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 113 | BT | 2
M161225008 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 02:00 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 5190 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M161225008 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 02:00 | MOUSTIER-SUR-SAMBRE | 5190 | Remplacement/Maintenance | X | 144 | MT |  | 1
C021225006 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 04:00 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 708 | BT | 1
C191225001 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 01:00 | HAMOIS | 5360 | Remplacement/Maintenance | X | 300 | MT |  | 8
C191225001 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 01:00 | ACHET | 5362 | Remplacement/Maintenance | X | 3 | MT |  | 8
C191225001 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 01:00 | EMPTINNE | 5363 | Remplacement/Maintenance | X | 3 | MT |  | 8
C311225008 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 06:00 | LEUZE | 5310 | Remplacement/Maintenance |  | 70 | MT |  | 1
C140126021 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 02:10 | DINANT | 5500 | Remplacement/Maintenance |  | 14 | BT | 2
C160126022 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 03:48 | HAVELANGE | 5370 | Remplacement/Maintenance |  | 62 | MT |  | 1
C270126012 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 01:04 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 33 | BT | 1
M301225031 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 02:45 | HASTIERE-LAVAUX | 5540 | Remplacement/Maintenance | X | 6 | MT |  | 1
C041225005 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 04:00 | JAMBES | 5100 | Remplacement/Maintenance |  | 34 | BT | 1
C120126037 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 03:36 | ACOZ | 6280 | Remplacement/Maintenance |  | 58 | BT | 2
C270126010 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 02:43 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 101 | BT | 1
M151225024 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 00:30 | SAINT-SERVAIS | 5002 | Remplacement/Maintenance | X | 148 | MT |  | 1
M151225024 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 00:30 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance | X | 20 | MT |  | 1
M161225013 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 00:30 | VERLEE | 5370 | Remplacement/Maintenance | X | 72 | MT |  | 1
M161225013 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 04:00 | VERLEE | 5370 | Remplacement/Maintenance |  | 72 | MT |  | 1
M090126027 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 01:00 | FOSSES-LA-VILLE | 5070 | Remplacement/Maintenance | X | 264 | MT |  | 1

## Sem 4
ANNEXE 1
REGION NAMUR - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 4
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M121225009 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 00:10 | CELLES | 5561 | Remplacement/Maintenance | X | 21 | MT |  | 1
M121225009 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 03:27 | CELLES | 5561 | Remplacement/Maintenance |  | 21 | MT |  | 1
C151225005 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 02:00 | JAMBES | 5100 | Remplacement/Maintenance |  | 11 | BT | 2
C150126017 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 04:00 | BOURSEIGNE-NEUVE | 5575 | Remplacement/Maintenance |  | 107 | MT |  | 2
M151225018 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 00:10 | LESVE | 5170 | Remplacement/Maintenance | X | 111 | MT |  | 1
M161225008 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 00:15 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 5190 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M161225008 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 00:15 | MOUSTIER-SUR-SAMBRE | 5190 | Remplacement/Maintenance | X | 144 | MT |  | 1
C151225006 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 03:02 | JAMBES | 5100 | Remplacement/Maintenance |  | 221 | BT | 6
C161225014 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 04:00 | FOSSES-LA-VILLE | 5070 | Remplacement/Maintenance |  | 25 | BT | 3
C161225017 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 04:00 | LIERNU | 5310 | Renforcement/Extension |  | 90 | BT | 5
C221225025 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 01:15 | BRAIBANT | 5590 | Remplacement/Maintenance |  | 27 | BT | 1
C221225028 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 04:00 | LESVE | 5170 | Remplacement/Maintenance |  | 57 | BT | 2
C060126019 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 06:00 | ACOZ | 6280 | Remplacement/Maintenance |  | 29 | BT | 1
C070126013 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 01:27 | JAMBES | 5100 | Remplacement/Maintenance |  | 68 | BT | 1
M151225018 | 20/01/2026 | 22/01/2026 | 52:00 | LESVE | 5170 | Remplacement/Maintenance |  | 111 | MT |  | 1
M161225008 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 03:00 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 5190 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1
M161225008 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 03:00 | MOUSTIER-SUR-SAMBRE | 5190 | Remplacement/Maintenance |  | 144 | MT |  | 1
C091225005 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 04:54 | HULSONNIAUX | 5560 | Remplacement/Maintenance |  | 82 | MT |  | 3
C161225019 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 05:02 | GEMBLOUX | 5030 | Remplacement/Maintenance |  | 39 | BT | 4
C161225020 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 05:20 | SOMBREFFE | 5140 | Remplacement/Maintenance |  | 94 | BT | 12
C221225024 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 02:05 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 140 | BT | 3
C060126032 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 03:30 | ROMEDENNE | 5600 | Renforcement/Extension |  | 36 | BT | 1
C070126018 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 03:30 | ROMEDENNE | 5600 | Remplacement/Maintenance |  | 36 | BT | 1
M121225009 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 00:30 | CELLES | 5561 | Remplacement/Maintenance | X | 21 | MT |  | 1
M151225021 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 04:40 | BOIS-DE-VILLERS | 5170 | Remplacement/Maintenance |  | 76 | MT |  | 1
M151225021 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 04:40 | WEPION | 5100 | Remplacement/Maintenance |  | 32 | MT |  | 1
M151225021 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 27:10 | BOIS-DE-VILLERS | 5170 | Remplacement/Maintenance | X | 76 | MT |  | 1
M151225021 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 27:10 | WEPION | 5100 | Remplacement/Maintenance | X | 32 | MT |  | 1
C241125029 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 04:00 | WEPION | 5100 | Remplacement/Maintenance |  | 38 | BT | 1
C241125029 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 04:00 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 51 | BT | 1
C161225022 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 03:24 | BIESME | 5640 | Remplacement/Maintenance |  | 106 | BT | 8
C130126041 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 04:00 | BUISSONVILLE | 5580 | Remplacement/Maintenance |  | 6 | BT | 2
M151225018 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 00:15 | LESVE | 5170 | Remplacement/Maintenance | X | 111 | MT |  | 1
M151225021 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 7:45 | BOIS-DE-VILLERS | 5170 | Remplacement/Maintenance | X | 76 | MT |  | 1
M151225021 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 7:45 | WEPION | 5100 | Remplacement/Maintenance | X | 32 | MT |  | 1
C140126005 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 04:00 | BARVAUX-CONDROZ | 5370 | Remplacement/Maintenance |  | 15 | BT | 1

## Sem 3
ANNEXE 1
REGION NAMUR - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 3
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C141025033 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 04:00 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 113 | BT | 2
C251125050 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 04:30 | AUVELAIS | 5060 | Remplacement/Maintenance |  | 40 | BT | 2
C151225017 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 01:00 | CONNEUX | 5590 | Remplacement/Maintenance | X | 50 | MT |  | 2
C151225017 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 01:00 | SERINCHAMPS | 5590 | Remplacement/Maintenance | X | 2 | MT |  | 2
C060126033 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 04:00 | JAMBES | 5100 | Remplacement/Maintenance |  | 80 | BT | 1
C151225010 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 05:00 | SOMBREFFE | 5140 | Remplacement/Maintenance |  | 12 | BT | 3
M091225001 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 04:35 | FINNEVAUX | 5560 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M091225001 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 04:35 | MESNIL-EGLISE | 5560 | Remplacement/Maintenance | X | 24 | MT |  | 1
M091225001 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 00:00 | FINNEVAUX | 5560 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M091225001 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 00:00 | MESNIL-EGLISE | 5560 | Remplacement/Maintenance | X | 24 | MT |  | 1
C151225020 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 04:01 | AISEMONT | 5070 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 20
C151225020 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 04:01 | LE ROUX | 5070 | Remplacement/Maintenance |  | 11 | BT | 20
C151225020 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 04:01 | ARSIMONT | 5060 | Remplacement/Maintenance |  | 119 | BT | 20
C151225020 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 04:01 | FALISOLLE | 5060 | Remplacement/Maintenance |  | 19 | BT | 20
C151225022 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 03:58 | ONHAYE | 5520 | Remplacement/Maintenance |  | 179 | BT | 12
C171225006 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 03:30 | HAMOIS | 5360 | Remplacement/Maintenance |  | 66 | BT | 2
C171225006 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 03:30 | ACHET | 5362 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 2
C041225006 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 05:25 | ROCHEFORT | 5580 | Remplacement/Maintenance |  | 137 | BT | 7
C151225008 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 05:30 | BONEFFE | 5310 | Renforcement/Extension |  | 10 | BT | 2
C151225008 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 05:30 | TAVIERS | 5310 | Renforcement/Extension |  | 45 | BT | 2
C151225008 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 05:30 | NOVILLE-SUR-MEHAIGNE | 5310 | Renforcement/Extension |  | 2 | BT | 2
C151225008 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 05:30 | BRANCHON | 5310 | Renforcement/Extension |  | 1 | BT | 2
C151225008 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 05:30 | BOLINNE | 5310 | Renforcement/Extension |  | 1 | BT | 2
C151225025 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 03:24 | DINANT | 5500 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1
C151225025 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 03:24 | WAULSORT | 5540 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | MT |  | 1
C151225025 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 03:24 | ONHAYE | 5520 | Remplacement/Maintenance |  | 89 | MT |  | 1
C080126009 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 02:55 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 62 | BT | 1
C080126011 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 02:38 | JAMBES | 5100 | Remplacement/Maintenance |  | 50 | BT | 1
C080126013 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 02:39 | JAMBES | 5100 | Remplacement/Maintenance |  | 12 | BT | 1
M161225013 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 00:25 | VERLEE | 5370 | Remplacement/Maintenance | X | 72 | MT |  | 1
C121225016 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 04:12 | HAMOIS | 5360 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | MT |  | 2
C121225016 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 04:12 | EMPTINNE | 5363 | Remplacement/Maintenance |  | 68 | MT |  | 2
C151225030 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 04:00 | ONHAYE | 5520 | Remplacement/Maintenance |  | 33 | BT | 1
C060126014 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 04:00 | ANSEREMME | 5500 | Remplacement/Maintenance |  | 17 | BT | 1

## Sem 2
ANNEXE 1
REGION NAMUR - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 2
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C031225005 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 00:45 | BEEZ | 5000 | Remplacement/Maintenance | X | 48 | MT |  | 1
C111225002 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 05:00 | RHISNES | 5080 | Remplacement/Maintenance |  | 30 | BT | 2
C151225009 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 00:20 | CIERGNON | 5560 | Remplacement/Maintenance | X | 29 | MT |  | 1
C291225024 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 02:06 | GOCHENEE | 5680 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 6
C291225030 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 00:20 | BOVESSE | 5081 | Remplacement/Maintenance | X | 87 | BT | 6
C291225030 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 00:20 | SAINT-DENIS | 5081 | Remplacement/Maintenance | X | 30 | BT | 6
M121225004 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 00:08 | BOVESSE | 5081 | Remplacement/Maintenance | X | 60 | MT |  | 1
C121225006 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 06:00 | LIGNY | 5140 | Remplacement/Maintenance |  | 94 | BT | 5
M121225004 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 03:18 | BOVESSE | 5081 | Remplacement/Maintenance |  | 60 | MT |  | 1
C131025038 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 04:00 | JAMBES | 5100 | Remplacement/Maintenance |  | 35 | BT | 1
C101225020 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 04:29 | MAZY | 5032 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | MT |  | 1
C101225020 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 04:29 | BOTHEY | 5032 | Remplacement/Maintenance |  | 22 | MT |  | 1
C291225030 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 00:20 | BOVESSE | 5081 | Remplacement/Maintenance | X | 87 | BT | 6
C291225030 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 00:20 | SAINT-DENIS | 5081 | Remplacement/Maintenance | X | 30 | BT | 6
M121225004 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 01:20 | BOVESSE | 5081 | Remplacement/Maintenance | X | 60 | MT |  | 1
C031225001 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 04:00 | HAVELANGE | 5370 | Remplacement/Maintenance |  | 48 | MT |  | 1
C031225005 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 00:45 | BEEZ | 5000 | Remplacement/Maintenance | X | 48 | MT |  | 1
C231225006 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 03:04 | GERPINNES | 6280 | Remplacement/Maintenance |  | 25 | BT | 1

## Sem 1
ANNEXE 1
REGION NAMUR - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 1
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C041225012 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 00:57 | ROLY | 5600 | Remplacement/Maintenance |  | 44 | BT | 3
C041225014 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 00:13 | DOISCHE | 5680 | Remplacement/Maintenance |  | 6 | BT | 6
C171225025 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 04:00 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 48 | BT | 1
C171225025 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 04:00 | VEDRIN | 5020 | Remplacement/Maintenance |  | 5 | BT | 1
C171225027 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 04:00 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
C171225027 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 04:00 | VEDRIN | 5020 | Remplacement/Maintenance |  | 5 | BT | 1