## Sem 12
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 12
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C030325013 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 02:57 | HAM-SUR-HEURE | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 22 | BT | 1
C050325021 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 03:30 | ROSELIES | 6250 | Remplacement/Maintenance |  | 10 | BT | 1
M070325003 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 04:58 | SOUVRET | 6182 | Remplacement/Maintenance | X | 188 | MT |  | 1
C240225029 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 04:00 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Renforcement/Extension |  | 18 | BT | 1
C040325014 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 04:00 | LEERNES | 6142 | Remplacement/Maintenance |  | 14 | BT | 1
C050325022 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 04:00 | ROSELIES | 6250 | Remplacement/Maintenance |  | 11 | BT | 1
C070325021 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 03:30 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 1
C170325022 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 04:00 | GOSSELIES | 6041 | Renforcement/Extension |  | 23 | BT | 2
M070325003 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 01:19 | SOUVRET | 6182 | Remplacement/Maintenance | X | 188 | MT |  | 1
C240225030 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 04:00 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Renforcement/Extension |  | 19 | BT | 1
C060325017 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 03:15 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 4 | BT | 1
C060325017 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 03:15 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
C100325011 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 04:00 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 104 | BT | 5
C120325018 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 04:00 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 95 | BT | 3
C210225014 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 04:00 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 264 | MT |  | 1
C210225014 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 04:00 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance |  | 4 | MT |  | 1
C120325014 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 02:34 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 48 | BT | 1
C120325015 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 03:30 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance |  | 5 | BT | 1
C030325025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 03:26 | VIESVILLE | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 18 | BT | 1
C120325033 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 04:00 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 54 | BT | 2

## Sem 11
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 11
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C240225022 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 03:37 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance |  | 27 | BT | 1
C240225023 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 03:08 | TRAZEGNIES | 6183 | Remplacement/Maintenance |  | 31 | BT | 1
C050325016 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 03:30 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 4 | BT | 1
C050325016 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 03:30 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
M240225026 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 01:00 | HAM-SUR-HEURE | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 119 | MT |  | 1
M240225026 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 00:23 | HAM-SUR-HEURE | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 119 | MT |  | 1
C050325017 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 03:30 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance |  | 11 | BT | 1
C190225020 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 03:00 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 289 | MT |  | 3
C190225020 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 03:00 | LOVERVAL | 6280 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | MT |  | 3
C190225020 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 03:00 | GERPINNES | 6280 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | MT |  | 3
C250225014 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 03:30 | ROSELIES | 6250 | Remplacement/Maintenance |  | 183 | BT | 5
C040325035 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 04:00 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 206 | BT | 4
C050325014 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 03:30 | ROSELIES | 6250 | Remplacement/Maintenance |  | 11 | BT | 1
C190225019 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 00:55 | SAINT-AMAND | 6221 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
C200225021 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 02:17 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 135 | MT |  | 1
C050325020 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 03:30 | ROSELIES | 6250 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1

## Sem 10
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 10
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C120225002 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 01:30 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 59 | BT | 1
C120225002 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 01:30 | DAMPREMY | 6020 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | BT | 1
C120225002 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 01:30 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance |  | 7 | BT | 1
C120225002 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 01:30 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 1
C190225015 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 02:08 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Renforcement/Extension |  | 12 | BT | 1
C200225001 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 03:55 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance |  | 120 | MT |  | 1
C200225025 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 03:05 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance |  | 5 | BT | 1
C190225018 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 03:58 | DONSTIENNES | 6536 | Remplacement/Maintenance |  | 149 | MT |  | 6
C140225007 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 01:28 | WAGNELEE | 6223 | Remplacement/Maintenance |  | 50 | MT |  | 1
C140225007 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 01:28 | SAINT-AMAND | 6221 | Remplacement/Maintenance |  | 7 | MT |  | 1
C210225013 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 04:00 | LABUISSIERE | 6567 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
C210225017 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 02:49 | GOZEE | 6534 | Remplacement/Maintenance |  | 18 | BT | 1
C240225052 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 02:26 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 37 | BT | 1
C280225016 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 03:54 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance |  | 30 | BT | 1

## Sem 9
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 9
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M110225012 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 12:19 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance | X | 64 | MT |  | 1
C171224014 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 04:00 | CHARLEROI | 6000 | Renforcement/Extension |  | 54 | BT | 1
C180225011 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 04:00 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Remplacement/Maintenance |  | 55 | BT | 2
M310125010 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 00:39 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Remplacement/Maintenance | X | 115 | MT |  | 1
M310125010 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 00:15 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Remplacement/Maintenance | X | 115 | MT |  | 1
C080125027 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 01:10 | BOUFFIOULX | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | MT |  | 1
C080125027 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 01:10 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 95 | MT |  | 1
C190225017 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 03:14 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 73 | BT | 1
C190225021 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 01:58 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 52 | MT |  | 1
M110225012 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 01:00 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance | X | 64 | MT |  | 1

## Sem 8
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 8
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M030225022 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 02:02 | BOUFFIOULX | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 13 | MT |  | 1
C140125035 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 02:12 | PONT-DE-LOUP | 6250 | Remplacement/Maintenance |  | 173 | MT |  | 1
C030225014 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 03:53 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance |  | 109 | BT | 4
C110225013 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 02:31 | HAM-SUR-HEURE | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 16 | MT |  | 1
C110225013 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 02:31 | JAMIOULX | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 61 | MT |  | 1
C110225013 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 02:31 | MARBAIX | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1
C120225009 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 03:35 | MARCINELLE | 6001 | Renforcement/Extension |  | 4 | BT | 1
C120225009 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 03:35 | RANSART | 6043 | Renforcement/Extension |  | 2 | BT | 1
C120225009 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 03:35 | DAMPREMY | 6020 | Renforcement/Extension |  | 2 | BT | 1
C140225009 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 04:00 | ERQUELINNES | 6560 | Renforcement/Extension |  | 6 | BT | 1
C190225012 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 02:24 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Renforcement/Extension |  | 2 | BT | 1
M030225022 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 00:23 | BOUFFIOULX | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 13 | MT |  | 1

## Sem 7
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 7
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M310125011 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 00:33 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 244 | MT |  | 1
C241224001 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 04:00 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
M310125011 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 01:00 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 244 | MT |  | 1
M030225019 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 02:47 | LEERS-ET-FOSTEAU | 6530 | Remplacement/Maintenance | X | 79 | MT |  | 1
M030225019 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 02:47 | BIERCEE | 6533 | Remplacement/Maintenance | X | 4 | MT |  | 1
M030225019 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 02:47 | THUIN | 6530 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
C241224002 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 02:55 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
C100225011 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 02:31 | CHARLEROI | 6000 | Renforcement/Extension |  | 1 | BT | 1
C220125005 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 02:42 | FARCIENNES | 6240 | Renforcement/Extension |  | 4 | BT | 1
C050225012 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 01:30 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 208 | MT |  | 1
M030225019 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 00:10 | LEERS-ET-FOSTEAU | 6530 | Remplacement/Maintenance | X | 79 | MT |  | 1
M030225019 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 00:10 | BIERCEE | 6533 | Remplacement/Maintenance | X | 4 | MT |  | 1
M030225019 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 00:10 | THUIN | 6530 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1

## Sem 6
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 6
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C160125009 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 04:00 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 64 | BT | 1
C171224011 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 00:10 | CHARLEROI | 6000 | Renforcement/Extension |  | 46 | BT | 1
C160125010 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 01:45 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
C170125010 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 05:00 | VIESVILLE | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 86 | MT |  | 1
C200125016 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 03:59 | VIESVILLE | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 113 | MT |  | 2
C200125016 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 03:59 | THIMEON | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 29 | MT |  | 2
C200125017 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 04:00 | VIESVILLE | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 61 | MT |  | 1
C280125023 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 01:00 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Renforcement/Extension |  | 63 | BT | 1

## Sem 5
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 5
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C171224010 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 04:00 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Renforcement/Extension |  | 88 | BT | 1
C171224013 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 02:22 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Renforcement/Extension |  | 16 | BT | 1
C181224007 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 02:29 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance |  | 51 | BT | 1
C070125029 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 01:33 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance |  | 54 | BT | 1
C070125030 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 03:39 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 30 | BT | 1
C160125008 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 01:53 | GOZEE | 6534 | Remplacement/Maintenance |  | 26 | BT | 1
C200125013 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 04:00 | ROUX | 6044 | Renforcement/Extension |  | 196 | MT |  | 1
C220125023 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 04:00 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance |  | 49 | BT | 2
M130125027 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 00:17 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 147 | MT |  | 1
M130125027 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 00:13 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 147 | MT |  | 1

## Sem 4
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 4
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C311224001 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 04:00 | MONT-SUR-MARCHIENNE | 6032 | Renforcement/Extension |  | 12 | BT | 1
M201224019 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 02:50 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 208 | MT |  | 1
C130125020 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 02:05 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Remplacement/Maintenance |  | 169 | MT |  | 1
M201224019 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 00:30 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 208 | MT |  | 1
C130125009 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 03:48 | HAM-SUR-HEURE | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 28 | BT | 1
M060125045 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 00:30 | DAMPREMY | 6020 | Remplacement/Maintenance | X | 189 | MT |  | 1
M060125045 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 00:30 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M060125045 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 00:30 | RANSART | 6043 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M060125045 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 00:30 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M060125045 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 00:29 | DAMPREMY | 6020 | Remplacement/Maintenance | X | 189 | MT |  | 1
M060125045 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 00:29 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M060125045 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 00:29 | RANSART | 6043 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M060125045 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 00:29 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
C090125024 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 04:00 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Remplacement/Maintenance |  | 80 | BT | 1
C090125025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 01:41 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
C150125018 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 03:32 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 40 | BT | 1

## Sem 3
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 3
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C301224011 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 02:46 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 36 | BT | 1
C111224007 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 01:41 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance |  | 25 | BT | 1
C161224020 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 03:57 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | MT |  | 1
C020125014 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 03:06 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
C090125002 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 03:03 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 19 | BT | 1
C080125026 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 03:52 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 22 | BT | 1

## Sem 2
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 2
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C201224016 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 03:43 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 35 | BT | 2
C201224017 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 02:02 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 25 | BT | 1
C251124026 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 02:24 | GOUTROUX | 6030 | Remplacement/Maintenance |  | 52 | MT |  | 1
C121224002 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 02:50 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | Remplacement/Maintenance |  | 17 | BT | 1
C021224032 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 00:47 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Remplacement/Maintenance |  | 169 | MT |  | 1
C091224007 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 03:40 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 81 | BT | 2
C051224015 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 03:18 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 36 | BT | 1
C201224028 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 04:00 | COURCELLES | 6180 | Renforcement/Extension |  | 1 | BT | 1
C070125026 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 02:00 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 1

## Sem 1
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 1
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
Néant.