## Sem 48
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 48
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C141123022 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 01:07 | GOZEE | 6534 | Remplacement/Maintenance |  | 51 | BT | 1
C231123017 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 03:59 | GOUY-LEZ-PIETON | 6181 | Remplacement/Maintenance |  | 17 | MT |  | 1
M311023000 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 00:40 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 82 | MT |  | 1
M311023000 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 00:-10 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 82 | MT |  | 1
M311023002 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 00:36 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 45 | MT |  | 1
C101123015 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 00:16 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Remplacement/Maintenance |  | 19 | BT | 1
M311023002 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 00:18 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 45 | MT |  | 1

## Sem 47
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 47
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C271023013 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 03:45 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 35 | BT | 3
C071123013 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 03:00 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 73 | MT |  | 1
M161023006 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 00:45 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Remplacement/Maintenance |  | 189 | MT |  | 1

## Sem 46
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 46
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C021123048 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 02:41 | PIRONCHAMPS | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 6 | BT | 1
C271023004 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 01:35 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 16 | BT | 1
M251023007 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 03:09 | SAINT-AMAND | 6221 | Remplacement/Maintenance | X | 9 | MT |  | 1
M251023007 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 00:25 | SAINT-AMAND | 6221 | Remplacement/Maintenance | X | 9 | MT |  | 1
C301023037 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 00:58 | THIMEON | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 82 | MT |  | 1
C301023038 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 00:59 | THIMEON | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 85 | MT |  | 1
M301023016 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 02:00 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance | X | 132 | MT |  | 1
M161023006 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 01:00 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 73 | MT |  | 1
C271023015 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 02:46 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 13 | BT | 2
C101123018 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 05:00 | MONT-SAINTE-GENEVIEVE | 6540 | Remplacement/Maintenance |  | 23 | MT |  | 4
C301023035 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 03:33 | PONT-A-CELLES | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 85 | MT |  | 1

## Sem 45
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 45
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C311023029 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 03:00 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 15 | BT | 1
C311023029 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 03:00 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 1
M271023002 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 01:00 | THIMEON | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 29 | MT |  | 1
M271023002 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 00:29 | THIMEON | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 29 | MT |  | 1
C201023008 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 06:30 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 8 | BT | 1
M301023016 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 02:59 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance | X | 132 | MT |  | 1

## Sem 44
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 44
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C171023019 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 03:54 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance |  | 13 | BT | 1
M031023005 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 00:41 | GOUY-LEZ-PIETON | 6181 | Remplacement/Maintenance | X | 17 | MT |  | 1
C181023016 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 03:47 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance |  | 15 | BT | 1
C191023004 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 02:40 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 95 | MT |  | 1
C191023009 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 02:29 | PRESLES | 6250 | Remplacement/Maintenance |  | 32 | BT | 1
C301023008 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 02:00 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 43 | BT | 1

## Sem 43
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 43
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C171023018 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 03:38 | SOUVRET | 6182 | Remplacement/Maintenance |  | 4 | BT | 1
M031023004 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 02:00 | GOUY-LEZ-PIETON | 6181 | Remplacement/Maintenance | X | 4 | MT |  | 1
M031023006 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 00:35 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance | X | 53 | MT |  | 1
C041023018 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 02:12 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 286 | MT |  | 4
C041023018 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 02:12 | LOVERVAL | 6280 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | MT |  | 4
C041023018 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 02:12 | GERPINNES | 6280 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 4
C101023019 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 03:01 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance |  | 103 | MT |  | 1
C111023021 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 02:33 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 51 | MT |  | 1
C280923021 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 01:47 | RANSART | 6043 | Remplacement/Maintenance |  | 96 | MT |  | 1
C161023025 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 02:42 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance |  | 141 | MT |  | 1
C191023005 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 03:30 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 14 | BT | 1
M031023004 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 0:34 | GOUY-LEZ-PIETON | 6181 | Remplacement/Maintenance | X | 4 | MT |  | 1
M031023005 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 02:00 | GOUY-LEZ-PIETON | 6181 | Remplacement/Maintenance | X | 17 | MT |  | 1

## Sem 42
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 42
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C091023007 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 03:33 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
M260923016 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 00:32 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance | X | 171 | MT |  | 1
M031023006 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 02:47 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance | X | 53 | MT |  | 1

## Sem 41
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 41
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C021023024 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 02:50 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance |  | 27 | BT | 1
C290923018 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 01:51 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance |  | 46 | MT |  | 1
C031023002 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 04:00 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance |  | 89 | MT |  | 1
C031023008 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 00:59 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance |  | 46 | BT | 1
C031023008 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 00:59 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | Remplacement/Maintenance |  | 4 | BT | 1
C031023009 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 02:59 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance |  | 57 | BT | 2
M040923026 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 00:37 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 79 | MT |  | 1
C270923018 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 04:00 | SOUVRET | 6182 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
M260923016 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 02:20 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance | X | 171 | MT |  | 1
C051023005 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 02:18 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 15 | BT | 1
C051023005 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 02:18 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance |  | 23 | BT | 1
C051023006 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 02:45 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance |  | 23 | BT | 1
C051023006 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 02:45 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 15 | BT | 1
C091023011 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 04:00 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 177 | MT |  | 3
C091023011 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 04:00 | LAMBUSART | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 140 | MT |  | 3
C091023011 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 04:00 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | MT |  | 3

## Sem 40
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 40
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C200923008 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 02:50 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance | X | 305 | MT |  | 1
M070923018 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 02:30 | ERQUELINNES | 6560 | Remplacement/Maintenance |  | 20 | BT | 1
M040923026 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 03:07 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 79 | MT |  | 1

## Sem 39
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 39
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C040923025 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 02:15 | BUZET | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 15 | BT | 1
C130923011 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 04:00 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1
C290823009 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 03:37 | AISEAU | 6250 | Remplacement/Maintenance |  | 97 | MT |  | 2
C080923004 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 02:40 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 83 | BT | 1
M280823001 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 01:00 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance | X | 76 | MT |  | 1
C130923023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 04:00 | MONT-SAINTE-GENEVIEVE | 6540 | Remplacement/Maintenance |  | 23 | MT |  | 1
C140923016 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 04:00 | BERSILLIES-L'ABBAYE | 6560 | Remplacement/Maintenance |  | 41 | MT |  | 1
M070923018 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 02:55 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance | X | 305 | MT |  | 1
C040923019 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 01:37 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance |  | 56 | MT |  | 1
C040923027 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 01:16 | BOUFFIOULX | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 131 | MT |  | 1
C040923027 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 01:16 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 7 | MT |  | 1
C080923005 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 02:57 | MONTIGNIES-SAINT-CHRISTOPHE | 6560 | Remplacement/Maintenance |  | 13 | BT | 1
C210923015 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 02:44 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 36 | BT | 1
C210923016 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 00:-15 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 35 | BT | 1

## Sem 38
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 38
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C290823008 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 04:00 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance |  | 29 | BT | 8
C120923004 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 03:30 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 1
C070923005 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 01:41 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Remplacement/Maintenance |  | 27 | BT | 1
M050723012 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 01:00 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance | X | 265 | MT |  | 1
M280823001 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 00:51 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance | X | 76 | MT |  | 1
C010823007 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 04:00 | THIMEON | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1
C110923019 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 03:59 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 76 | BT | 2

## Sem 37
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 37
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M050723011 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 01:23 | THIMEON | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 113 | MT |  | 1
M090823002 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 24:34 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance | X | 12 | MT |  | 1
M050723012 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 02:31 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance | X | 265 | MT |  | 1
C240823019 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 04:00 | AISEAU | 6250 | Remplacement/Maintenance |  | 20 | MT |  | 1
C280823014 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 02:46 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 8 | BT | 1
C280823015 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 01:31 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 41 | BT | 1
C060923015 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 03:59 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Remplacement/Maintenance |  | 70 | BT | 1
C240823015 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 03:27 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Remplacement/Maintenance |  | 237 | MT |  | 1
C240823015 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 03:27 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 33 | MT |  | 1
C070923012 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 04:00 | CHATELET | 6200 | Renforcement/Extension |  | 18 | BT | 1

## Sem 36
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 36
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M090823002 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 03:12 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance | X | 12 | MT |  | 1
M080823000 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 00:24 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Remplacement/Maintenance | X | 42 | MT |  | 1
M050723011 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 04:28 | THIMEON | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 113 | MT |  | 1

## Sem 35
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 35
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M070823025 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 00:30 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance | X | 27 | MT |  | 1
C180723011 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 03:00 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 1
C190723020 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 01:52 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 8 | BT | 1
C190723041 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 01:22 | DAMPREMY | 6020 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | BT | 1
M110823025 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 00:48 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance | X | 97 | MT |  | 1
C080823001 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 03:20 | BRYE | 6222 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | MT |  | 1
C160823018 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 02:24 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance |  | 57 | BT | 1
C250823029 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 03:27 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance |  | 16 | BT | 1
M070823025 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 00:24 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance | X | 27 | MT |  | 1
C070823034 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 03:43 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance |  | 5 | MT |  | 1
C110823023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 01:53 | PONT-DE-LOUP | 6250 | Remplacement/Maintenance |  | 63 | MT |  | 1
M110823025 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 03:24 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance | X | 97 | MT |  | 1
C110823026 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 01:19 | MERBES-LE-CHATEAU | 6567 | Remplacement/Maintenance |  | 86 | MT |  | 1

## Sem 34
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 34
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M250723011 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 00:42 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance | X | 100 | MT |  | 1
M250723011 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 00:42 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Remplacement/Maintenance | X | 3 | MT |  | 1
M020823009 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 03:53 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | Remplacement/Maintenance | X | 124 | MT |  | 1
M020823009 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 03:53 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Remplacement/Maintenance | X | 3 | MT |  | 1
M020823009 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 03:53 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance | X | 2 | MT |  | 1
M020823009 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 03:53 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance | X | 3 | MT |  | 1
M020823009 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 03:53 | DAMPREMY | 6020 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M020823009 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 03:53 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M080823000 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | 03:58 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Remplacement/Maintenance | X | 42 | MT
C110823011 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 02:50 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 113 | BT | 2
C080823005 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 02:00 | JUMET | 6040 | Renforcement/Extension |  | 80 | BT | 1 | 1
M250723011 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 01:00 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance | X | 100 | MT |  | 1
M250723011 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 01:00 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Remplacement/Maintenance | X | 3 | MT |  | 1

## Sem 33
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 33
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M020823009 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 01:26 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | Remplacement/Maintenance | X | 124 | MT |  | 1
M020823009 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 01:26 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Remplacement/Maintenance | X | 3 | MT |  | 1
M020823009 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 01:26 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance | X | 2 | MT |  | 1
M020823009 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 01:26 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance | X | 3 | MT |  | 1
M020823009 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 01:26 | DAMPREMY | 6020 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M020823009 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 01:26 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
C310723009 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1

## Sem 32
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 32
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C020823013 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 02:06 | GOUY-LEZ-PIETON | 6181 | Remplacement/Maintenance |  | 52 | BT | 2
C020823014 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 01:43 | GOUY-LEZ-PIETON | 6181 | Remplacement/Maintenance |  | 6 | BT | 1
C020823014 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 01:43 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
C020823015 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 02:59 | GOUY-LEZ-PIETON | 6181 | Remplacement/Maintenance |  | 87 | BT | 2

## Sem 31
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 31
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M210623037 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 01:39 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 162 | MT |  | 1
C120723001 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 00:45 | ROUX | 6044 | Renforcement/Extension |  | 89 | BT | 1

## Sem 30
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 30
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M210623039 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 02:13 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance | X | 145 | MT |  | 1
M200723004 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | 00:40 | SAINT-AMAND | 6221 | Remplacement/Maintenance | X | 14 | MT |  | 1
M200723004 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | 00:40 | MELLET | 6211 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
C120723009 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 01:47 | MONT-SUR-MARCHIENNE | 6032 | Remplacement/Maintenance |  | 81 | BT | 1
M210623039 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 00:30 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance | X | 145 | MT |  | 1
M190723034 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 00:22 | GOUY-LEZ-PIETON | 6181 | Remplacement/Maintenance | X | 4 | MT |  | 1
M190723034 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 01:00 | GOUY-LEZ-PIETON | 6181 | Remplacement/Maintenance | X | 4 | MT |  | 1
M200723004 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 01:00 | SAINT-AMAND | 6221 | Remplacement/Maintenance | X | 14 | MT |  | 1
M200723004 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 01:00 | MELLET | 6211 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
C170723019 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 03:14 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 53 | BT | 1
C170723022 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 02:13 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 53 | BT | 1
M210623037 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 00:32 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 162 | MT |  | 1
M250723010 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 01:00 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 167 | MT |  | 1
M250723010 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 01:24 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 167 | MT |  | 1

## Sem 29
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 29
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M220623002 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 01:23 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance | X | 27 | MT |  | 1
M220623002 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 00:46 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance | X | 27 | MT |  | 1
C120723000 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 02:44 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 41 | BT | 1
M040723012 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 01:25 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance | X | 46 | MT |  | 1
M170723027 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 00:23 | GRAND-RENG | 6560 | Remplacement/Maintenance | X | 16 | MT |  | 1
M170723027 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 00:16 | GRAND-RENG | 6560 | Remplacement/Maintenance | X | 16 | MT |  | 1
M170723028 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 00:18 | GRAND-RENG | 6560 | Remplacement/Maintenance | X | 99 | MT |  | 1
M170723028 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 00:15 | GRAND-RENG | 6560 | Remplacement/Maintenance | X | 99 | MT |  | 1

## Sem 28
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 28
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M280623013 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 02:15 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 45 | MT |  | 1
M250523016 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 03:08 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance | X | 58 | MT |  | 1
M250523016 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 03:08 | SOUVRET | 6182 | Remplacement/Maintenance | X | 69 | MT |  | 1
M190623027 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 00:48 | LOBBES | 6540 | Remplacement/Maintenance | X | 34 | MT |  | 1
M200623004 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 00:48 | LOBBES | 6540 | Remplacement/Maintenance | X | 31 | MT |  | 1
C020723000 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 02:01 | LOBBES | 6540 | Remplacement/Maintenance |  | 30 | BT | 2
M040723012 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 00:32 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance | X | 46 | MT |  | 1
C220623032 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 04:00 | GOUY-LEZ-PIETON | 6181 | Remplacement/Maintenance |  | 353 | MT |  | 9
M150623028 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 00:39 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance | X | 152 | MT |  | 1
M150623028 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 00:39 | DAMPREMY | 6020 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M150623028 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 00:39 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M150623028 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 00:39 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M250523016 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 00:15 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance | X | 58 | MT |  | 1
M250523016 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 00:15 | SOUVRET | 6182 | Remplacement/Maintenance | X | 69 | MT |  | 1
M190623027 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 00:19 | LOBBES | 6540 | Remplacement/Maintenance | X | 34 | MT |  | 1
M200623004 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 00:19 | LOBBES | 6540 | Remplacement/Maintenance | X | 31 | MT |  | 1
M280623013 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 00:10 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 45 | MT |  | 1
M150623028 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 02:39 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance | X | 152 | MT |  | 1
M150623028 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 02:39 | DAMPREMY | 6020 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M150623028 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 02:39 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M150623028 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 02:39 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1

## Sem 27
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 27
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C050623021 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 02:30 | BUZET | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 4 | BT | 1
C050623021 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 02:30 | THIMEON | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | BT | 1
C050623021 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 02:30 | VIESVILLE | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 13 | BT | 1
C050623023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 02:30 | BUZET | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 13 | BT | 1
C050623023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 02:30 | THIMEON | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 1
C050623023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 02:30 | VIESVILLE | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
M070623007 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 02:53 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance | X | 293 | MT |  | 1
M070623007 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 02:53 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance | X | 3 | MT |  | 1
C260623029 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 03:34 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 53 | BT | 1
C270623008 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 03:59 | TRAZEGNIES | 6183 | Remplacement/Maintenance |  | 45 | BT | 1
C220623004 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 04:00 | MONT-SUR-MARCHIENNE | 6032 | Remplacement/Maintenance |  | 258 | BT | 5
C270623011 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 03:51 | GOZEE | 6534 | Remplacement/Maintenance |  | 41 | BT | 1
C270623011 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 03:51 | THUIN | 6530 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
M070623007 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 00:44 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance | X | 293 | MT |  | 1
M070623007 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 00:44 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance | X | 3 | MT |  | 1
C210623019 | 12/07/2023 | 06/07/2023 | -140:-30 | BRYE | 6222 | Remplacement/Maintenance |  | 130 | MT |  | 1
C210623019 | 12/07/2023 | 06/07/2023 | -140:-30 | SAINT-AMAND | 6221 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | MT |  | 1

## Sem 26
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 26
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C190623033 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 03:30 | MONT-SUR-MARCHIENNE | 6032 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
M120623030 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 01:00 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance | X | 121 | MT |  | 1
M060623000 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 00:20 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance | X | 38 | MT |  | 1
M120623030 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 00:30 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance | X | 121 | MT |  | 1
M120623031 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 00:30 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance | X | 126 | MT |  | 1
M120623031 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 00:30 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M120623031 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 00:35 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance | X | 126 | MT |  | 1
M120623031 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 00:35 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M120623032 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 00:45 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 37 | MT |  | 1
C150623023 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 03:05 | SOUVRET | 6182 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
C210623016 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 03:03 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 21 | BT | 1
M060623000 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 00:26 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance | X | 38 | MT |  | 1
C200623017 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 03:00 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 11 | BT | 1
C260623018 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 03:00 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 38 | BT | 1
M240523042 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 01:34 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 71 | MT |  | 1

## Sem 25
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 25
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M240523042 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 02:00 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 71 | MT |  | 1
C080623053 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 04:00 | PONT-A-CELLES | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
M100523004 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 01:00 | OBAIX | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 94 | MT |  | 1
M120623032 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 01:11 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 37 | MT |  | 1
C140623025 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 03:00 | THUIN | 6530 | Remplacement/Maintenance |  | 80 | MT |  | 1
M120623021 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 00:45 | SOLRE-SUR-SAMBRE | 6560 | Remplacement/Maintenance | X | 79 | MT |  | 1
M120623021 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 00:08 | SOLRE-SUR-SAMBRE | 6560 | Remplacement/Maintenance | X | 79 | MT |  | 1
C240523041 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 02:24 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 474 | MT |  | 1
C190623017 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 01:09 | BUZET | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 25 | BT | 1
C190623017 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 01:09 | VIESVILLE | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
C190623019 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 01:02 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance |  | 55 | BT | 2

## Sem 24
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 24
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M160523003 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 01:15 | PRESLES | 6250 | Remplacement/Maintenance | X | 166 | MT |  | 2
M160523002 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 00:30 | PRESLES | 6250 | Remplacement/Maintenance | X | 75 | MT |  | 1
C120623019 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 03:00 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 8 | BT | 1
C120623020 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 01:46 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 15 | BT | 1
M100523004 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 00:28 | OBAIX | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 94 | MT |  | 1
M020523013 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 00:57 | JAMIOULX | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 92 | MT |  | 1

## Sem 23
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 23
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C240523035 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 02:23 | ERQUELINNES | 6560 | Remplacement/Maintenance |  | 17 | BT | 1
C300523002 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 04:00 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 24 | BT | 1
C300523003 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 01:49 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 13 | BT | 2
C300523006 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 01:24 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 65 | BT | 1
C300523009 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 02:00 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 52 | BT | 2
M160523002 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 04:04 | PRESLES | 6250 | Remplacement/Maintenance | X | 75 | MT |  | 1
C220523026 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 00:49 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Remplacement/Maintenance |  | 184 | MT |  | 1
C240523037 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 02:32 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance |  | 7 | BT | 1
C300523010 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 03:06 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 17 | BT | 2
M160523003 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 00:22 | PRESLES | 6250 | Remplacement/Maintenance | X | 166 | MT |  | 2
C240523039 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 03:09 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance |  | 6 | BT | 1
C300523014 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 01:05 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 16 | BT | 2
M020523013 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 03:00 | JAMIOULX | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 92 | MT |  | 1

## Sem 22
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 22
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M150523019 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 00:54 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance | X | 206 | MT |  | 1
M150523019 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 00:54 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M080523016 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 00:35 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance | X | 144 | MT |  | 1
M150523019 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 01:30 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance | X | 206 | MT |  | 1
M150523019 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 01:30 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M270423015 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 00:40 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Remplacement/Maintenance | X | 50 | MT |  | 1
M270423015 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 00:40 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance | X | 17 | MT |  | 1
M080523016 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 00:24 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance | X | 144 | MT |  | 1
C240523031 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 03:51 | GOUTROUX | 6030 | Remplacement/Maintenance |  | 27 | BT | 1
M270423015 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 02:14 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Remplacement/Maintenance | X | 50 | MT |  | 1
M270423015 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 02:14 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance | X | 17 | MT |  | 1

## Sem 21
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 21
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M260423015 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 02:43 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance | X | 114 | MT |  | 1
C030523019 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 04:30 | MONT-SUR-MARCHIENNE | 6032 | Remplacement/Maintenance |  | 258 | MT |  | 1
C160523007 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 03:30 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance |  | 112 | BT | 2
C160523020 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 03:35 | SOUVRET | 6182 | Remplacement/Maintenance |  | 19 | BT | 1
C280423023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 00:19 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 83 | BT | 1
C170523024 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 02:29 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance |  | 61 | BT | 1
M260423015 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 04:00 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance | X | 114 | MT |  | 1

## Sem 20
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 20
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M260423016 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 01:29 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance | X | 301 | MT |  | 1
C250423015 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 03:33 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 235 | MT |  | 1
C250423015 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 03:33 | RANSART | 6043 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1
C190423023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 00:48 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1
C030523015 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 03:02 | THUIN | 6530 | Remplacement/Maintenance |  | 80 | MT |  | 1
M260423016 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 00:01 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance | X | 301 | MT |  | 1

## Sem 19
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 19
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C020523010 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 03:23 | SOUVRET | 6182 | Remplacement/Maintenance |  | 37 | BT | 1
C130423017 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 02:00 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 51 | BT | 1
C130423017 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 02:00 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 1
C170423007 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 04:00 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
M050423017 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 00:56 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 133 | MT |  | 1
C130423020 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 01:17 | AISEAU | 6250 | Remplacement/Maintenance |  | 62 | BT | 1
C250423021 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 03:27 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 22 | BT | 1
C250423031 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 03:11 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 44 | BT | 2
C040523017 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 04:44 | PONT-A-CELLES | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 253 | MT |  | 1

## Sem 18
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 18
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C280423024 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 03:15 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 18 | BT | 1
M050423017 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 04:07 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 133 | MT |  | 1
C280423019 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 02:57 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 56 | BT | 2
C280423025 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 03:29 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 16 | BT | 1
C280423026 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 03:20 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 18 | BT | 1
C210423011 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 02:08 | LIBERCHIES | 6238 | Remplacement/Maintenance |  | 49 | MT |  | 1
C280423020 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 03:10 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 23 | BT | 1

## Sem 17
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 17
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M060423006 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 04:24 | PONT-A-CELLES | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 254 | MT |  | 1
C200423026 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 02:00 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 75 | BT | 2
C200423027 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 02:00 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 50 | BT | 2
M240323007 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 00:42 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 152 | MT |  | 1
M240323012 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 01:30 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 7 | MT |  | 1
C110423028 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 02:40 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance |  | 27 | BT | 1
C170423008 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 03:35 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 151 | BT | 2
C180423010 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 05:44 | LAMBUSART | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 116 | MT |  | 1
C200423028 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 01:50 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 8 | BT | 2
C200423029 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 01:30 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 6 | BT | 1
M240323008 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 00:10 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 97 | MT |  | 1
M060423006 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 00:51 | PONT-A-CELLES | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 254 | MT |  | 1

## Sem 16
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 16
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C280323008 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 02:52 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 15 | BT | 1
C060423047 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 03:30 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance |  | 40 | MT |  | 1
M060423005 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 03:00 | ERQUELINNES | 6560 | Remplacement/Maintenance | X | 21 | MT |  | 1
M060423005 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 03:00 | SOLRE-SUR-SAMBRE | 6560 | Remplacement/Maintenance | X | 7 | MT |  | 1
C280323013 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 03:17 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance |  | 21 | BT | 1
C110423006 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 03:30 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance |  | 26 | BT | 1
C060423017 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 00:23 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 153 | MT |  | 1
C270323012 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 03:59 | MONT-SUR-MARCHIENNE | 6032 | Remplacement/Maintenance |  | 213 | MT |  | 1
C280323019 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 03:34 | TRAZEGNIES | 6183 | Remplacement/Maintenance |  | 37 | BT | 1
C280323018 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 02:36 | TRAZEGNIES | 6183 | Remplacement/Maintenance |  | 45 | BT | 1
C110423036 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 02:53 | SOUVRET | 6182 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1
C110423036 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 02:53 | TRAZEGNIES | 6183 | Remplacement/Maintenance |  | 100 | MT |  | 1
M060423005 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 00:54 | ERQUELINNES | 6560 | Remplacement/Maintenance | X | 21 | MT |  | 1
M060423005 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 00:54 | SOLRE-SUR-SAMBRE | 6560 | Remplacement/Maintenance | X | 7 | MT |  | 1

## Sem 15
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 15
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M220323006 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 02:05 | LANDELIES | 6111 | Remplacement/Maintenance | X | 122 | MT |  | 1
C040423011 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 01:42 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 192 | BT | 1
C040423011 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 01:42 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance |  | 11 | BT | 1
C040423011 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 01:42 | DAMPREMY | 6020 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 1
M220323006 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 00:10 | LANDELIES | 6111 | Remplacement/Maintenance | X | 122 | MT |  | 1
C060423039 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 01:45 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 97 | MT |  | 1

## Sem 14
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 14
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M240323008 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00:40 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 97 | MT |  | 1
C140323005 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03:02 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 23 | BT | 1
C170323000 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04:20 | AISEAU | 6250 | Remplacement/Maintenance |  | 121 | MT |  | 3
C200323008 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 03:30 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 56 | BT | 1
C200323018 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 03:30 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
C200323018 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00:39 | BUZET | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 133 | MT |  | 1
M240323007 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 00:50 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 152 | MT |  | 1
M240323012 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 01:30 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 7 | MT |  | 1
C270323006 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 04:00 | HEPPIGNIES | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 57 | MT |  | 1
C280323006 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 00:18 | BUZET | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 133 | MT |  | 1
C300323011 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 00:01 | GOZEE | 6534 | Remplacement/Maintenance |  | 186 | MT |  | 1
M030423009 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 00:01 | TRAZEGNIES | 6183 | Remplacement/Maintenance |  | 34 | BT | 1
M030423009 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 01:21 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance |  | 10 | BT | 1

## Sem 13
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 13
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C210323029 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 02:00 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 4 | BT | 1
M130323005 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 00:52 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Remplacement/Maintenance | X | 213 | MT |  | 1
M100223029 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 00:07 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance | X | 87 | MT |  | 1
C200323023 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 02:12 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | Remplacement/Maintenance |  | 101 | BT | 2
C200323023 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 02:12 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 2
C200323023 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 02:12 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 11 | BT | 2
M130323005 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00:52 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Remplacement/Maintenance | X | 213 | MT |  | 1

## Sem 12
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 12
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M100223012 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00:15 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance | X | 8 | MT |  | 1
M100223016 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 03:00 | PRESLES | 6250 | Remplacement/Maintenance | X | 77 | MT |  | 1
M100223020 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 00:13 | PRESLES | 6250 | Remplacement/Maintenance | X | 118 | MT |  | 1
M100223012 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 01:00 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance | X | 8 | MT |  | 1
C060323010 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 02:52 | PONT-A-CELLES | 6230 | Remplacement/Maintenance |  | 25 | BT | 2
M100223029 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 04:18 | FLEURUS | 6220 | Remplacement/Maintenance | X | 87 | MT |  | 1
M100223016 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 01:03 | PRESLES | 6250 | Remplacement/Maintenance | X | 77 | MT |  | 1
M100223020 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 00:06 | PRESLES | 6250 | Remplacement/Maintenance | X | 118 | MT |  | 1

## Sem 11
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 11
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C010323022 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 02:11 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 67 | BT | 1
M150223005 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 05:23 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance | X | 59 | MT |  | 1
C270223009 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 03:20 | MONT-SUR-MARCHIENNE | 6032 | Remplacement/Maintenance |  | 122 | BT | 6
C010323025 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 01:56 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance |  | 5 | BT | 1
M280223008 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 00:44 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance | X | 231 | MT |  | 1
M280223008 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 00:44 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
C010323023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 02:00 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance |  | 14 | BT | 1
C010323023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 02:00 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 1
C020323029 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 02:18 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 48 | BT | 1
M020323030 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00:54 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance | X | 199 | MT |  | 1
C060323005 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 02:53 | PONT-DE-LOUP | 6250 | Remplacement/Maintenance |  | 30 | BT | 1
M020323030 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 00:31 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance | X | 199 | MT |  | 1
M150223005 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 00:16 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance | X | 59 | MT |  | 1

## Sem 10
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 10
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M100223007 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 01:41 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance | X | 108 | MT |  | 1
M150223004 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 00:30 | BOUFFIOULX | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 131 | MT |  | 1
M150223004 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 00:30 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 9 | MT |  | 1
M020323011 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 01:30 | BOUFFIOULX | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 46 | MT |  | 1
M090223002 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 00:20 | PONT-DE-LOUP | 6250 | Remplacement/Maintenance | X | 39 | MT |  | 1
M280223008 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 00:30 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance | X | 231 | MT |  | 1
M280223008 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 00:30 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M100223007 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 02:00 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance | X | 108 | MT |  | 1
C270223004 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 02:14 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance |  | 125 | MT |  | 1
M150223004 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 04:14 | BOUFFIOULX | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 131 | MT |  | 1
M150223004 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 04:14 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 9 | MT |  | 1
M020323011 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 00:33 | BOUFFIOULX | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 46 | MT |  | 1

## Sem 9
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 9
Date | Localité | Code postal | Période |  | Causes |  |  | Réseau | Si réseau BT | Si réseau MT
|  |  | De … (hh:mm) | A … (hh:mm) | Remplacement / Maintenance | Renforcement / extension | Déplacement | BT*/MT | nombre de circuits | nombre de cabines
2023-02-27 | Marchienne-au-Pont | 6030 | 8:50 | 10:43 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-03-03 | Marchienne-au-Pont | 6030 | 8:30 | 8:40 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-03-02 | Biercee | 6533 | 8:40 | 11:13 | Maintenance |  |  | BT | 1
2023-03-02 | Ragnies | 6532 | 8:40 | 11:13 | Maintenance |  |  | BT | 1
2023-03-01 | Pont-de-Loup | 6250 | 8:30 | 10:28 | Remplacement |  |  | MT |  | 1

## Sem 8
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 8
Date | Localité | Code postal | Période |  | Causes |  |  | Réseau | Si réseau BT | Si réseau MT
|  |  | De … (hh:mm) | A … (hh:mm) | Remplacement / Maintenance | Renforcement / extension | Déplacement | BT*/MT | nombre de circuits | nombre de cabines
2023-02-21 | CHATELET | 6200 | 8:05 | 9:50 | Maintenance |  |  | MT |  | 1
2023-02-21 | COUILLET | 6010 | 15:05 | 15:35 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-21 | DAMPREMY | 6020 | 15:05 | 15:35 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-22 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | 12:30 | 15:30 | Remplacement |  |  | MT |  | 1

## Sem 7
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 7
Date | Localité | Code postal | Période |  | Causes |  |  | Réseau | Si réseau BT | Si réseau MT
|  |  | De … (hh:mm) | A … (hh:mm) | Remplacement / Maintenance | Renforcement / extension | Déplacement | BT*/MT | nombre de circuits | nombre de cabines
2023-02-13 | Montigny-le-tilleul | 6110 | 12:10 | 12:11 | Maintenance |  |  | BT | 1
2023-02-14 | Gilly | 6060 | 8:00 | 16:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-14 | Gosselies | 6041 | 8:36 | 11:43 | Maintenance |  |  | BT | 1
2023-02-15 | Couillet | 6010 | 8:30 | 11:20 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-15 | Dampremy | 6020 | 8:30 | 11:20 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-15 | Gozée | 6534 | 8:30 | 12:00 | Maintenance |  |  | BT | 1
2023-02-15 | Thuillies | 6536 | 8:30 | 12:00 | Maintenance |  |  | BT | 1
2023-02-15 | Biesme-sous-thuin | 6531 | 8:30 | 12:00 | Maintenance |  |  | BT | 1
2023-02-17 | Chatelet | 6200 | 11:00 | 12:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1

## Sem 6
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 6
Date | Localité | Code postal | Période |  | Causes |  |  | Réseau | Si réseau BT | Si réseau MT
|  |  | De … (hh:mm) | A … (hh:mm) | Remplacement / Maintenance | Renforcement / extension | Déplacement | BT*/MT | nombre de circuits | nombre de cabines
2023-02-06 | CHARLEROI | 6000 | 8:00 | 9:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-06 | DAMPREMY | 6020 | 8:00 | 9:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-06 | ROUX | 6044 | 8:00 | 9:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-06 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | 8:00 | 9:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-06 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | 8:00 | 9:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-07 | PRESLES | 6250 | 8:00 | 12:00 | Maintenance |  |  | BT | 1
2023-02-07 | CHARLEROI | 6000 | 8:30 | 11:21 | Remplacement |  |  | BT | 1
2023-02-07 | CHATELET | 6200 | 8:31 | 10:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-07 | CHATELET | 6200 | 10:01 | 11:43 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-07 | NALINNE | 6120 | 12:30 | 15:11 | Remplacement |  |  | BT | 1
2023-02-07 | MARCINELLE | 6001 | 14:00 | 14:30 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-08 | CHARLEROI | 6000 | 8:00 | 9:00 | Maintenance |  |  | BT | 1
2023-02-08 | CHATELINEAU | 6200 | 8:32 | 10:15 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-09 | JAMIOULX | 6120 | 8:41 | 10:00 | Remplacement |  |  | BT | 1
2023-02-09 | PRESLES | 6250 | 8:48 | 12:00 | Maintenance |  |  | BT | 1
2023-02-09 | CHATELINEAU | 6200 | 14:00 | 14:58 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-10 | CHARLEROI | 6000 | 8:30 | 12:13 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-10 | DAMPREMY | 6020 | 8:30 | 12:13 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-10 | ROUX | 6044 | 8:30 | 12:13 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-10 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | 8:30 | 12:13 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-10 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | 8:30 | 12:13 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-10 | COUILLET | 6010 | 13:50 | 13:55 | Remplacement |  |  | MT |  | 1

## Sem 5
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 5
Date | Localité | Code postal | Période |  | Causes |  |  | Réseau | Si réseau BT | Si réseau MT
|  |  | De … (hh:mm) | A … (hh:mm) | Remplacement / Maintenance | Renforcement / extension | Déplacement | BT*/MT | nombre de circuits | nombre de cabines
2023-01-30 | FARCIENNES | 6240 | 8:30 | 12:16 | Remplacement |  |  | BT | 1
2023-01-30 | CHARLEROI | 6000 | 8:56 | 11:30 | Remplacement |  |  | BT | 8
2023-01-30 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | 8:56 | 11:30 | Remplacement |  |  | BT | 8
2023-01-30 | COUILLET | 6010 | 9:30 | 10:15 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-31 | CHARLEROI | 6000 | 8:30 | 11:00 | Remplacement |  |  | BT | 3
2023-01-31 | MARCINELLE | 6001 | 8:30 | 14:29 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-31 | CHARLEROI | 6000 | 12:45 | 12:55 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-31 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | 12:45 | 12:55 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-02 | PRESLES | 6250 | 8:30 | 11:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-02-02 | PRESLES | 6250 | 8:30 | 11:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1

## Sem 4
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 4
Date | Localité | Code postal | Période |  | Causes |  |  | Réseau | Si réseau BT | Si réseau MT
|  |  | De … (hh:mm) | A … (hh:mm) | Remplacement / Maintenance | Renforcement / extension | Déplacement | BT*/MT | nombre de circuits | nombre de cabines
2023-01-23 | Charleroi | 6000 | 8:30 | 9:20 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-23 | Montignies-sur-sambre | 6061 | 8:30 | 9:20 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-24 | Charleroi | 6000 | 8:30 | 9:30 | Remplacement |  |  | BT | 1
2023-01-25 | Presles | 6250 | 8:34 | 11:54 | Maintenance |  |  | BT | 1
2023-01-27 | Aiseau | 6250 | 8:30 | 12:30 | Remplacement |  |  | BT | 1

## Sem 3
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 3
Date | Localité | Code postal | Période |  | Causes |  |  | Réseau | Si réseau BT | Si réseau MT
|  |  | De … (hh:mm) | A … (hh:mm) | Remplacement / Maintenance | Renforcement / extension | Déplacement | BT*/MT | nombre de circuits | nombre de cabines
2023-01-16 | CHATELINEAU | 6200 | 8:30 | 8:48 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-16 | HEPPIGNIES | 6220 | 8:54 | 9:30 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-16 | HEPPIGNIES | 6220 | 9:54 | 11:33 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-16 | MERBES-SAINTE-MARIE | 6567 | 12:00 | 13:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-16 | MERBES-SAINTE-MARIE | 6567 | 13:00 | 14:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-16 | MERBES-SAINTE-MARIE | 6567 | 14:00 | 15:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-16 | CHATELINEAU | 6200 | 15:00 | 15:15 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-18 | COURCELLES | 6180 | 8:30 | 9:21 | Maintenance |  |  | BT |  | 1
2023-01-19 | JUMET | 6040 | 8:30 | 11:38 | Remplacement |  |  | BT |  | 2
2023-01-19 | ROUX | 6044 | 8:30 | 11:38 | Remplacement |  |  | BT |  | 2
2023-01-19 | MERBES-SAINTE-MARIE | 6567 | 12:00 | 13:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-19 | MERBES-SAINTE-MARIE | 6567 | 13:00 | 13:10 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-19 | MERBES-SAINTE-MARIE | 6567 | 14:00 | 14:12 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-20 | HEPPIGNIES | 6220 | 11:01 | 11:37 | Remplacement |  |  | MT |  | 1

## Sem 2
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 2
Date | Localité | Code postal | Période |  | Causes |  |  | Réseau | Si réseau BT | Si réseau MT
|  |  | De … (hh:mm) | A … (hh:mm) | Remplacement / Maintenance | Renforcement / extension | Déplacement | BT*/MT | nombre de circuits | nombre de cabines
2023-01-09 | PONT-A-CELLES | 6230 | 8:18 | 9:08 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-09 | PONT-A-CELLES | 6230 | 8:35 | 12:30 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-13 | PONT-A-CELLES | 6230 | 10:56 | 11:30 | Remplacement |  |  | MT |  | 1
2023-01-13 | PONT-A-CELLES | 6230 | 12:40 | 13:00 | Remplacement |  |  | MT |  | 1

## Sem 1
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2023
SEMAINE N° 1
Date | Localité | Code postal | Période |  | Causes |  |  | Réseau | Si réseau BT | Si réseau MT
|  |  | De … (hh:mm) | A … (hh:mm) | Remplacement / Maintenance | Renforcement / extension | Déplacement | BT*/MT | nombre de circuits | nombre de cabines
Néant.