## Sem 12
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 12
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C230226038 | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 04:00 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 71 | BT | 1
M260226034 | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 01:41 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance | X | 342 | MT |  | 1
C190126043 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 7 | BT | 1
C120226018 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 04:00 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 28 | BT | 1
C120226018 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 04:00 | MONT-SUR-MARCHIENNE | 6032 | Remplacement/Maintenance |  | 4 | BT | 1
C190226017 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 04:00 | CHARLEROI | 6000 | Renforcement/Extension |  | 79 | BT | 1
C190226017 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 1 | BT | 1
C090326022 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 01:17 | LOBBES | 6540 | Remplacement/Maintenance |  | 47 | BT | 1
C190126046 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 04:00 | LOVERVAL | 6280 | Renforcement/Extension |  | 0 | BT | 1
C190126046 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 10 | BT | 1
C090326028 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 03:56 | MONTIGNIES-SAINT-CHRISTOPHE | 6560 | Remplacement/Maintenance |  | 13 | BT | 1
C190226007 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 04:00 | BIERCEE | 6533 | Renforcement/Extension |  | 2 | BT | 1
M260226034 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 02:50 | GOSSELIES | 6041 | Remplacement/Maintenance | X | 342 | MT |  | 1

## Sem 11
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 11
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C240226024 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 04:00 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 12 | BT | 1
C240226024 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
C270226011 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 03:56 | THUIN | 6530 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
C020326012 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 02:49 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 142 | BT | 2
C030326001 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 01:47 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 164 | MT |  | 1
M170226022 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 01:01 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Remplacement/Maintenance | X | 15 | MT |  | 1
C190126037 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 6 | BT | 1
C020226023 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 01:50 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance |  | 16 | BT | 2
C020326022 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 02:04 | TRAZEGNIES | 6183 | Remplacement/Maintenance |  | 93 | MT |  | 1
C020226024 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 04:00 | MONT-SUR-MARCHIENNE | 6032 | Renforcement/Extension |  | 19 | BT | 1
C030326014 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 02:20 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 22 | BT | 1
C030326016 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 02:20 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 59 | BT | 1
C030326016 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 02:20 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
C130226010 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 04:00 | CHARLEROI | 6000 | Renforcement/Extension |  | 12 | BT | 1
C130226010 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 1 | BT | 1
M170226022 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 02:00 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Remplacement/Maintenance | X | 15 | MT |  | 1

## Sem 10
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 10
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C020226022 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 03:59 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 41 | BT | 1
C180226010 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 03:45 | GOUTROUX | 6030 | Remplacement/Maintenance |  | 149 | MT |  | 1
C180226010 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 03:45 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Remplacement/Maintenance |  | 31 | MT |  | 1
C190226006 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 04:00 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Renforcement/Extension |  | 25 | BT | 1
C190226006 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 04:00 | JUMET | 6040 | Renforcement/Extension |  | 4 | BT | 1
C190126034 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 5 | BT | 1
M150126015 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 00:30 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 47 | MT |  | 1
M150126015 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 00:30 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M150126015 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 00:30 | NIMY | 7020 | Remplacement/Maintenance | X | 7 | MT |  | 1
M150126015 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 00:30 | MONT-SUR-MARCHIENNE | 6032 | Remplacement/Maintenance | X | 147 | MT |  | 1
M150126015 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 00:35 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance | X | 47 | MT |  | 1
M150126015 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 00:35 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M150126015 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 00:35 | NIMY | 7020 | Remplacement/Maintenance | X | 7 | MT |  | 1
M150126015 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 00:35 | MONT-SUR-MARCHIENNE | 6032 | Remplacement/Maintenance | X | 147 | MT |  | 1
M200126021 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 02:55 | CHATELINEAU | 6200 | Renforcement/Extension | X | 305 | MT |  | 1
C190126035 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 7 | BT | 1
M200126021 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 01:00 | CHATELINEAU | 6200 | Renforcement/Extension | X | 305 | MT |  | 1
C230226040 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 00:15 | MONTIGNIES-SAINT-CHRISTOPHE | 6560 | Remplacement/Maintenance |  | 13 | BT | 1

## Sem 9
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 9
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M160226034 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 00:55 | BUZET | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 34 | MT |  | 1
M160226034 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 00:55 | VIESVILLE | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 2 | MT |  | 1
M120126017 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 00:32 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance | X | 283 | MT |  | 1
M120126017 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 00:32 | FRAMERIES | 7080 | Remplacement/Maintenance | X | 6 | MT |  | 1
C030226008 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 04:00 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Remplacement/Maintenance |  | 80 | BT | 1
C180226002 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 04:00 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 44 | BT | 1
C190226011 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 04:00 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 25 | BT | 1
C190126026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 14 | BT | 1
C190126028 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 3 | BT | 1
C280126001 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 03:55 | TRAZEGNIES | 6183 | Renforcement/Extension |  | 35 | BT | 1
C100226024 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 03:02 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
C050226033 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 04:00 | GOSSELIES | 6041 | Renforcement/Extension |  | 8 | BT | 1
C180226003 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 03:53 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 2
C190226020 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 04:00 | MARCINELLE | 6001 | Renforcement/Extension |  | 82 | MT |  | 1
C190226020 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 04:00 | JAMIOULX | 6120 | Renforcement/Extension |  | 4 | MT |  | 1
M120126017 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 01:00 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance | X | 283 | MT |  | 1
M120126017 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 01:00 | FRAMERIES | 7080 | Remplacement/Maintenance | X | 6 | MT |  | 1
M160226034 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 00:40 | BUZET | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 34 | MT |  | 1
M160226034 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 00:40 | VIESVILLE | 6230 | Remplacement/Maintenance | X | 2 | MT |  | 1

## Sem 8
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 8
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C260126021 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 00:00 | MARCINELLE | 6001 | Remplacement/Maintenance |  | 245 | MT |  | 1
M290126036 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 00:40 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Remplacement/Maintenance | X | 98 | MT |  | 1
C190126019 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 04:00 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | Renforcement/Extension |  | 4 | BT | 1
C190126019 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 04:00 | CHARLEROI | 6000 | Renforcement/Extension |  | 3 | BT | 1
C120226019 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 02:03 | THUIN | 6530 | Remplacement/Maintenance |  | 5 | BT | 1
C190126023 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 04:00 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Renforcement/Extension |  | 12 | BT | 1
M030226040 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 00:36 | JAMIOULX | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 120 | MT |  | 1
M030226040 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 00:36 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
C110226025 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 02:53 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance |  | 65 | MT |  | 1
C110226025 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 02:53 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 6061 | Remplacement/Maintenance |  | 19 | MT |  | 1
M030226040 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 00:38 | JAMIOULX | 6120 | Remplacement/Maintenance | X | 120 | MT |  | 1
M030226040 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | 00:38 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
M290126036 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 03:40 | WANFERCEE-BAULET | 6224 | Remplacement/Maintenance | X | 98 | MT |  | 1

## Sem 7
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 7
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M060126006 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 00:12 | NOVILLE-LES-BOIS | 5380 | Remplacement/Maintenance | X | 18 | MT |  | 1
M060126006 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 04:55 | NOVILLE-LES-BOIS | 5380 | Remplacement/Maintenance |  | 18 | MT |  | 1
C271125001 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 04:20 | TAMINES | 5060 | Remplacement/Maintenance |  | 120 | BT | 2
C230126024 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 04:00 | HAVELANGE | 5370 | Remplacement/Maintenance |  | 16 | BT | 1
M060126006 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 00:18 | NOVILLE-LES-BOIS | 5380 | Remplacement/Maintenance | X | 18 | MT |  | 1
C140126019 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 05:00 | BIESMEREE | 5640 | Remplacement/Maintenance |  | 76 | MT |  | 1
C140126019 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 05:00 | STAVE | 5646 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1
C190126017 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 04:00 | NAMUR | 5000 | Renforcement/Extension |  | 124 | BT | 1
C200126005 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 00:40 | SORINNES | 5503 | Remplacement/Maintenance | X | 43 | MT |  | 1
C120126039 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 03:36 | BONEFFE | 5310 | Remplacement/Maintenance |  | 31 | BT | 2
C120126039 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 03:36 | NOVILLE-SUR-MEHAIGNE | 5310 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 2
C120126039 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 03:36 | TAVIERS | 5310 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 2
C120126039 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 03:36 | BRANCHON | 5310 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 2
C190126059 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 03:30 | NAMUR | 5000 | Renforcement/Extension |  | 2 | MT |  | 1
C190126059 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 03:30 | MALONNE | 5020 | Renforcement/Extension |  | 60 | MT |  | 1
C190126063 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 02:52 | WINENNE | 5570 | Remplacement/Maintenance |  | 48 | MT |  | 1
C190126063 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 02:52 | BEAURAING | 5570 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1
C171225008 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 02:20 | MALONNE | 5020 | Remplacement/Maintenance |  | 59 | BT | 1
C171225010 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 03:43 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
C171225010 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 03:43 | MALONNE | 5020 | Remplacement/Maintenance |  | 43 | BT | 1
C231225000 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 04:00 | DINANT | 5500 | Remplacement/Maintenance |  | 5 | BT | 1
C030226020 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 01:46 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 60 | BT | 1
C140126031 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 04:44 | WARET-LA-CHAUSSEE | 5310 | Remplacement/Maintenance |  | 22 | MT |  | 1
C210126008 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 03:55 | LEIGNON | 5590 | Remplacement/Maintenance |  | 36 | BT | 1
C090226049 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 03:59 | NAMUR | 5000 | Remplacement/Maintenance |  | 6 | BT | 1

## Sem 6
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 6
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C160126014 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 04:00 | RANSART | 6043 | Remplacement/Maintenance |  | 5 | BT | 1
C101225003 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 5 | BT | 1
C190126029 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03:46 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 60 | BT | 1
C190126029 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03:46 | COUILLET | 6010 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
M060126029 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 01:08 | TRAZEGNIES | 6183 | Remplacement/Maintenance | X | 2 | MT |  | 1
C101225004 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 4 | BT | 1
C150126013 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 03:46 | LAMBUSART | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
C150126013 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 03:46 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 22 | BT | 1
C260126020 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 03:46 | LAMBUSART | 6220 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | BT | 1
C260126020 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 03:46 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance |  | 19 | BT | 1
C270126016 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 02:48 | CHATELINEAU | 6200 | Renforcement/Extension |  | 36 | BT | 1
C270126017 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 02:48 | CHATELINEAU | 6200 | Renforcement/Extension |  | 37 | BT | 1
M060126029 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 01:02 | TRAZEGNIES | 6183 | Remplacement/Maintenance | X | 2 | MT |  | 1
C120126026 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 04:00 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 12 | BT | 1
C130126019 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 03:00 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 73 | BT | 2

## Sem 5
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 5
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M060126028 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 02:55 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 126 | MT |  | 1
C261125015 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 02:28 | MONT-SUR-MARCHIENNE | 6032 | Renforcement/Extension |  | 10 | BT | 1
C070126014 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 03:25 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance |  | 42 | BT | 1
C190126076 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 03:57 | RANSART | 6043 | Remplacement/Maintenance |  | 166 | MT |  | 1
M060126028 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 00:00 | CHATELINEAU | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 126 | MT |  | 1
C101225001 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 9 | BT | 1
M160126023 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 03:00 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 115 | MT |  | 1
C260126006 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 04:00 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance |  | 30 | BT | 1
M160126023 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 01:00 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 115 | MT |  | 1
C200126007 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 01:49 | LABUISSIERE | 6567 | Remplacement/Maintenance |  | 16 | BT | 1

## Sem 4
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 4
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M171225021 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 03:25 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance | X | 67 | MT |  | 1
M171225022 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 00:55 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance | X | 173 | MT |  | 1
C261125016 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 03:30 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | Renforcement/Extension |  | 9 | BT | 1
C120126015 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 03:12 | MARBAIX | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 8 | BT | 1
C120126016 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 04:00 | LODELINSART | 6042 | Remplacement/Maintenance |  | 51 | BT | 1
C261125013 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 04:00 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | Renforcement/Extension |  | 10 | BT | 1
C261125013 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 04:00 | CHARLEROI | 6000 | Renforcement/Extension |  | 6 | BT | 1
C111225014 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 03:27 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | Remplacement/Maintenance |  | 49 | BT | 1
C231225001 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 02:12 | ROUX | 6044 | Renforcement/Extension |  | 68 | BT | 1
C060126008 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 04:00 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance |  | 146 | MT |  | 1
M120126034 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 02:38 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance | X | 223 | MT |  | 1
C101225022 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 01:24 | COURCELLES | 6180 | Renforcement/Extension |  | 7 | BT | 1
C101225022 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 01:24 | TRAZEGNIES | 6183 | Renforcement/Extension |  | 29 | BT | 1
M120126034 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 01:05 | COURCELLES | 6180 | Remplacement/Maintenance | X | 223 | MT |  | 1
C070126020 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 01:22 | CHATELINEAU | 6200 | Renforcement/Extension |  | 21 | BT | 1
M171225021 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 00:48 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance | X | 67 | MT |  | 1
M171225022 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 00:43 | ROUX | 6044 | Remplacement/Maintenance | X | 173 | MT |  | 1

## Sem 3
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 3
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C171225019 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 03:57 | FARCIENNES | 6240 | Renforcement/Extension |  | 22 | BT | 1
M141125033 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 02:00 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance | X | 50 | MT |  | 1
C261125011 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 6 | BT | 1
C041225001 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 04:00 | CHARLEROI | 6000 | Renforcement/Extension |  | 56 | BT | 1
C041225001 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 04:00 | JUMET | 6040 | Renforcement/Extension |  | 1 | BT | 1
C171225018 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 01:37 | RANSART | 6043 | Renforcement/Extension |  | 145 | BT | 8
C211125018 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 04:00 | CHARLEROI | 6000 | Renforcement/Extension |  | 56 | BT | 1
C211125018 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 04:00 | JUMET | 6040 | Renforcement/Extension |  | 1 | BT | 1
C261125012 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 04:00 | COUILLET | 6010 | Renforcement/Extension |  | 6 | BT | 1
C261125012 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 04:00 | LODELINSART | 6042 | Renforcement/Extension |  | 1 | BT | 1
C120126032 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 01:00 | CHARLEROI | 6000 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | BT | 1
C221225012 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 03:42 | MARCHIENNE-AU-PONT | 6030 | Renforcement/Extension |  | 23 | BT | 1
C050126013 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 04:00 | CHARLEROI | 6000 | Renforcement/Extension |  | 56 | BT | 1
C050126013 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 04:00 | JUMET | 6040 | Renforcement/Extension |  | 1 | BT | 1
C241225005 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 03:33 | NALINNES | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 12 | BT | 1
C070126002 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 02:48 | THUIN | 6530 | Remplacement/Maintenance |  | 52 | BT | 2
C070126015 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 03:22 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 6110 | Remplacement/Maintenance |  | 18 | BT | 1
M141125033 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 01:55 | FARCIENNES | 6240 | Remplacement/Maintenance | X | 50 | MT |  | 1

## Sem 2
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 2
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C051225017 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 00:01 | HAM-SUR-HEURE | 6120 | Remplacement/Maintenance |  | 5 | BT | 1
C051225019 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 02:00 | JAMIOULX | 6120 | Renforcement/Extension |  | 21 | BT | 1
C091225006 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 01:08 | CHATELINEAU | 6200 | Renforcement/Extension |  | 21 | BT | 1
C261125021 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 04:00 | CHARLEROI | 6000 | Renforcement/Extension |  | 5 | BT | 1
C171225017 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 04:00 | MONT-SUR-MARCHIENNE | 6032 | Renforcement/Extension |  | 65 | BT | 1
C241225002 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 01:32 | JUMET | 6040 | Remplacement/Maintenance |  | 23 | BT | 1
C261125009 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 04:00 | MONCEAU-SUR-SAMBRE | 6031 | Renforcement/Extension |  | 7 | BT | 1
C171225016 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 04:00 | LAMBUSART | 6220 | Renforcement/Extension |  | 11 | BT | 1
C171225016 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 04:00 | FARCIENNES | 6240 | Renforcement/Extension |  | 19 | BT | 1
M161225043 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 01:04 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 81 | MT |  | 1
M161225043 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 00:13 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 81 | MT |  | 1
M171225002 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 00:27 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 196 | MT |  | 1
M171225002 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 00:15 | CHATELET | 6200 | Remplacement/Maintenance | X | 196 | MT |  | 1
C151225027 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 03:44 | GILLY | 6060 | Remplacement/Maintenance |  | 23 | BT | 1

## Sem 1
ANNEXE 1
REGION CHARLEROI - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2026
SEMAINE N° 1
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
Néant