## Sem 12
ANNEXE 1
REGION MONS-LA LOUVIERE - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 12
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C210225000 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 04:00 | HAINE-SAINT-PAUL | 7100 | Remplacement/Maintenance |  | 54 | BT | 1
C210225000 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 04:00 | HAINE-SAINT-PIERRE | 7100 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
M240225047 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 04:00 | JEMAPPES | 7012 | Remplacement/Maintenance | X | 194 | MT |  | 1
C040325003 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 04:00 | HENSIES | 7350 | Renforcement/Extension |  | 9 | BT | 1
C040325010 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 04:00 | MIGNAULT | 7070 | Remplacement/Maintenance |  | 35 | BT | 1
C110325017 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 06:00 | JEMAPPES | 7012 | Remplacement/Maintenance |  | 46 | BT | 4
C110325017 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 06:00 | QUAREGNON | 7390 | Remplacement/Maintenance |  | 80 | BT | 4
C130225009 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 03:30 | SENEFFE | 7180 | Remplacement/Maintenance |  | 99 | MT |  | 2
C040325002 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 04:00 | ANDERLUES | 6150 | Remplacement/Maintenance |  | 124 | BT | 2
C060325006 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 02:00 | MORLANWELZ-MARIEMONT | 7140 | Remplacement/Maintenance |  | 33 | BT | 1
C060325009 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 04:00 | HOUDENG-AIMERIES | 7110 | Remplacement/Maintenance |  | 51 | BT | 1
C070325019 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 04:00 | ESTINNES-AU-VAL | 7120 | Remplacement/Maintenance |  | 32 | BT | 1
C040325000 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 05:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 4 | BT | 2
M240225047 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 01:30 | JEMAPPES | 7012 | Remplacement/Maintenance | X | 194 | MT |  | 1

## Sem 11
ANNEXE 1
REGION MONS-LA LOUVIERE - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 11
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C280125002 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 06:00 | LA LOUVIERE | 7100 | Remplacement/Maintenance |  | 7 | MT |  | 1
C280125002 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 06:00 | HOUDENG-GOEGNIES | 7110 | Remplacement/Maintenance |  | 6 | MT |  | 1
C140225005 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 04:00 | LE ROEULX | 7070 | Remplacement/Maintenance |  | 27 | BT | 1
C250225011 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 04:00 | HAVRE | 7021 | Remplacement/Maintenance |  | 36 | BT | 1
C140225002 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 05:00 | HAULCHIN | 7120 | Remplacement/Maintenance |  | 126 | BT | 3
C140225002 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 05:00 | ESTINNES-AU-MONT | 7120 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | BT | 3
C270225004 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 05:00 | HAULCHIN | 7120 | Remplacement/Maintenance |  | 58 | BT | 2
C270225004 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 05:00 | ESTINNES-AU-MONT | 7120 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | BT | 2
C200225016 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 04:00 | WARQUIGNIES | 7340 | Remplacement/Maintenance |  | 21 | BT | 1
C270225002 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 03:30 | QUAREGNON | 7390 | Remplacement/Maintenance |  | 105 | BT | 2
C290125019 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 05:00 | LA BOUVERIE | 7080 | Remplacement/Maintenance |  | 208 | MT |  | 1
C070225009 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 04:00 | ANDERLUES | 6150 | Remplacement/Maintenance |  | 21 | BT | 1
C190225014 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 04:00 | BINCHE | 7130 | Renforcement/Extension |  | 41 | BT | 1
C190225014 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 04:00 | BUVRINNES | 7133 | Renforcement/Extension |  | 9 | BT | 1
C240225035 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 02:00 | FONTAINE-L'EVEQUE | 6140 | Renforcement/Extension |  | 4 | BT | 1
C290125017 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 03:00 | LA BOUVERIE | 7080 | Remplacement/Maintenance |  | 180 | MT |  | 1
C290125018 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 04:00 | LA BOUVERIE | 7080 | Remplacement/Maintenance |  | 341 | MT |  | 1
C030325003 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 04:00 | ANDERLUES | 6150 | Remplacement/Maintenance |  | 11 | MT |  | 1
M050225022 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 01:00 | BAISIEUX | 7380 | Remplacement/Maintenance | X | 19 | MT |  | 1
M050225022 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 01:00 | QUIEVRAIN | 7380 | Remplacement/Maintenance | X | 29 | MT |  | 1
M050225022 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 04:00 | BAISIEUX | 7380 | Remplacement/Maintenance | X | 19 | MT |  | 1
M050225022 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 04:00 | QUIEVRAIN | 7380 | Remplacement/Maintenance | X | 29 | MT |  | 1

## Sem 10
ANNEXE 1
REGION MONS-LA LOUVIERE - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 10
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C280125002 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 06:00 | LA LOUVIERE | 7100 | Remplacement/Maintenance |  | 7 | MT |  | 1
C280125002 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 06:00 | HOUDENG-GOEGNIES | 7110 | Remplacement/Maintenance |  | 6 | MT |  | 1
C140225005 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 04:00 | LE ROEULX | 7070 | Remplacement/Maintenance |  | 27 | BT | 1
C250225011 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 04:00 | HAVRE | 7021 | Remplacement/Maintenance |  | 36 | BT | 1
C140225002 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 05:00 | HAULCHIN | 7120 | Remplacement/Maintenance |  | 126 | BT | 3
C140225002 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 05:00 | ESTINNES-AU-MONT | 7120 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | BT | 3
C270225004 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 05:00 | HAULCHIN | 7120 | Remplacement/Maintenance |  | 58 | BT | 2
C270225004 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 05:00 | ESTINNES-AU-MONT | 7120 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | BT | 2
C200225016 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 04:00 | WARQUIGNIES | 7340 | Remplacement/Maintenance |  | 21 | BT | 1
C270225002 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 03:30 | QUAREGNON | 7390 | Remplacement/Maintenance |  | 105 | BT | 2
C290125019 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 05:00 | LA BOUVERIE | 7080 | Remplacement/Maintenance |  | 208 | MT |  | 1
C070225009 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 04:00 | ANDERLUES | 6150 | Remplacement/Maintenance |  | 21 | BT | 1
C190225014 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 04:00 | BINCHE | 7130 | Renforcement/Extension |  | 41 | BT | 1
C190225014 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 04:00 | BUVRINNES | 7133 | Renforcement/Extension |  | 9 | BT | 1
C240225035 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 02:00 | FONTAINE-L'EVEQUE | 6140 | Renforcement/Extension |  | 4 | BT | 1
C290125017 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 03:00 | LA BOUVERIE | 7080 | Remplacement/Maintenance |  | 180 | MT |  | 1
C290125018 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 04:00 | LA BOUVERIE | 7080 | Remplacement/Maintenance |  | 341 | MT |  | 1
C030325003 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 04:00 | ANDERLUES | 6150 | Remplacement/Maintenance |  | 11 | MT |  | 1
M050225022 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 01:00 | BAISIEUX | 7380 | Remplacement/Maintenance | X | 19 | MT |  | 1
M050225022 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 01:00 | QUIEVRAIN | 7380 | Remplacement/Maintenance | X | 29 | MT |  | 1
M050225022 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 04:00 | BAISIEUX | 7380 | Remplacement/Maintenance | X | 19 | MT |  | 1
M050225022 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 04:00 | QUIEVRAIN | 7380 | Remplacement/Maintenance | X | 29 | MT |  | 1

## Sem 9
ANNEXE 1
REGION MONS-LA LOUVIERE - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 9
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M240125001 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 02:00 | CIPLY | 7024 | Remplacement/Maintenance | X | 178 | MT |  | 1
C230125015 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 04:00 | MESVIN | 7022 | Remplacement/Maintenance |  | 51 | MT |  | 1
C230125015 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 04:00 | CIPLY | 7024 | Remplacement/Maintenance |  | 9 | MT |  | 1
C230125015 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 04:00 | HYON | 7022 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | MT |  | 1
C230125015 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 04:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 4 | MT |  | 1
C110225005 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 04:00 | FLENU | 7012 | Remplacement/Maintenance |  | 28 | BT | 1
C110225005 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 04:00 | JEMAPPES | 7012 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 1
C160125003 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 04:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 40 | MT |  | 1
C150125016 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 04:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 69 | MT |  | 1
C130225022 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 04:00 | PERONNES-LEZ-BINCHE | 7134 | Renforcement/Extension |  | 52 | BT | 1
C130225042 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 04:00 | QUAREGNON | 7390 | Remplacement/Maintenance |  | 46 | BT | 1
C140225016 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 03:15 | QUAREGNON | 7390 | Remplacement/Maintenance |  | 97 | BT | 2
C140225008 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 03:30 | HORRUES | 7060 | Remplacement/Maintenance |  | 8 | BT | 1
C140225008 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 03:30 | SOIGNIES | 7060 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | BT | 1
C170225032 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 03:30 | HAINE-SAINT-PIERRE | 7100 | Renforcement/Extension |  | 44 | BT | 1
M240125001 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 01:00 | CIPLY | 7024 | Remplacement/Maintenance | X | 178 | MT |  | 1

## Sem 8
ANNEXE 1
REGION MONS-LA LOUVIERE - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 8
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C060225006 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 02:18 | SOIGNIES | 7060 | Remplacement/Maintenance |  | 66 | BT | 1
C060225013 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 04:00 | ANDERLUES | 6150 | Remplacement/Maintenance |  | 179 | BT | 9
C100225002 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 04:00 | ANDERLUES | 6150 | Renforcement/Extension |  | 93 | BT | 1
C120225015 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 02:30 | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 7160 | Renforcement/Extension |  | 29 | BT | 1
C310125006 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 06:00 | LE ROEULX | 7070 | Remplacement/Maintenance |  | 14 | MT |  | 2
C050225024 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 04:00 | PERONNES-LEZ-BINCHE | 7134 | Remplacement/Maintenance |  | 142 | MT |  | 1
C210125011 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 04:00 | PERONNES-LEZ-BINCHE | 7134 | Remplacement/Maintenance |  | 154 | BT | 4
C100225007 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 04:00 | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 7160 | Renforcement/Extension |  | 42 | BT | 1
C110225009 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 02:00 | LA LOUVIERE | 7100 | Remplacement/Maintenance |  | 8 | BT | 1
C120225003 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 04:00 | FAYT-LEZ-MANAGE | 7170 | Renforcement/Extension |  | 24 | BT | 1
C240125000 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 04:00 | CIPLY | 7024 | Remplacement/Maintenance |  | 178 | MT |  | 1
C050225005 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 04:00 | PERONNES-LEZ-BINCHE | 7134 | Remplacement/Maintenance |  | 39 | BT | 1
C070225015 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 04:00 | CIPLY | 7024 | Remplacement/Maintenance |  | 178 | MT |  | 1

## Sem 7
ANNEXE 1
REGION MONS-LA LOUVIERE - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 7
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M170125008 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 04:00 | HAVRE | 7021 | Remplacement/Maintenance | X | 50 | MT |  | 1
M170125008 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 04:00 | VILLERS-SAINT-GHISLAIN | 7031 | Remplacement/Maintenance | X | 9 | MT |  | 1
C280125001 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 03:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 147 | MT |  | 1
C290125014 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 00:13 | QUAREGNON | 7390 | Remplacement/Maintenance |  | 46 | BT | 1
C290125022 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 04:00 | EPINOIS | 7134 | Remplacement/Maintenance |  | 24 | BT | 1
C290125022 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 04:00 | LEVAL-TRAHEGNIES | 7134 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
C310125005 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 03:30 | LE ROEULX | 7070 | Remplacement/Maintenance |  | 31 | BT | 1
C310125017 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 04:00 | LEERNES | 6142 | Remplacement/Maintenance |  | 23 | BT | 1
M170125008 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 02:00 | HAVRE | 7021 | Remplacement/Maintenance | X | 50 | MT |  | 1
M170125008 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 02:00 | VILLERS-SAINT-GHISLAIN | 7031 | Remplacement/Maintenance | X | 9 | MT |  | 1
C280125019 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 04:00 | ANDERLUES | 6150 | Remplacement/Maintenance |  | 3 | BT | 1
C100225022 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 02:00 | HAVRE | 7021 | Renforcement/Extension |  | 15 | BT | 1
C270125013 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 06:00 | DOUR | 7370 | Remplacement/Maintenance |  | 24 | MT |  | 1

## Sem 6
ANNEXE 1
REGION MONS-LA LOUVIERE - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 6
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M150125021 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 04:00 | MANAGE | 7170 | Remplacement/Maintenance | X | 10 | MT |  | 1
C171224001 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 05:00 | OBOURG | 7034 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1
C160125036 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 43 | BT | 3
C280125027 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04:00 | MORLANWELZ-MARIEMONT | 7140 | Remplacement/Maintenance |  | 6 | BT | 1
M270125021 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 03:00 | ROISIN | 7387 | Remplacement/Maintenance | X | 61 | MT |  | 2
C270125020 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 04:00 | ROISIN | 7387 | Remplacement/Maintenance |  | 31 | BT | 1
C290125002 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 04:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 33 | BT | 1
C290125003 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 04:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 53 | BT | 1
C290125005 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 04:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 70 | BT | 1
M060125039 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 01:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance | X | 121 | MT |  | 1
M270125021 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 03:00 | ROISIN | 7387 | Remplacement/Maintenance | X | 61 | MT |  | 2
C270125012 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06:00 | BLAUGIES | 7370 | Remplacement/Maintenance |  | 27 | MT |  | 1
C270125012 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06:00 | DOUR | 7370 | Remplacement/Maintenance |  | 10 | MT |  | 1
C310125008 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 04:00 | FORCHIES-LA-MARCHE | 6141 | Remplacement/Maintenance |  | 40 | BT | 1
M150125021 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 01:00 | MANAGE | 7170 | Remplacement/Maintenance | X | 10 | MT |  | 1
C280125006 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 04:00 | FONTAINE-L'EVEQUE | 6140 | Remplacement/Maintenance |  | 115 | BT | 6
C290125012 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 04:00 | PIETON | 7160 | Remplacement/Maintenance |  | 140 | BT | 5

## Sem 5
ANNEXE 1
REGION MONS-LA LOUVIERE - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 5
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C190125002 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 02:30 | HAUTRAGE | 7334 | Remplacement/Maintenance |  | 45 | BT | 1
C210125006 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 03:30 | GODARVILLE | 7160 | Remplacement/Maintenance |  | 20 | BT | 1
C220125017 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 06:00 | HAINE-SAINT-PAUL | 7100 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | MT |  | 1
C220125017 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 06:00 | BOIS-D'HAINE | 7170 | Remplacement/Maintenance |  | 80 | MT |  | 1
C240125008 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 03:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 86 | BT | 2
M060125039 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 04:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance | X | 121 | MT |  | 1
C220125003 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 02:30 | SENEFFE | 7180 | Remplacement/Maintenance |  | 7 | BT | 1
C230125004 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 04:00 | MONS | 7000 | Renforcement/Extension |  | 1 | BT | 1
C280125018 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 02:00 | MONS | 7000 | Renforcement/Extension |  | 17 | BT | 1
C160125020 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 02:47 | LA BOUVERIE | 7080 | Renforcement/Extension |  | 29 | BT | 1
C170125009 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 05:00 | MAISIERES | 7020 | Remplacement/Maintenance |  | 48 | MT |  | 1
C170125009 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 05:00 | OBOURG | 7034 | Remplacement/Maintenance |  | 54 | MT |  | 1
C170125009 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 05:00 | CASTEAU | 7061 | Remplacement/Maintenance |  | 19 | MT |  | 1
C170125009 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 05:00 | CASTEAU | 7020 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1
C230125000 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 04:00 | PERONNES-LEZ-BINCHE | 7134 | Remplacement/Maintenance |  | 33 | BT | 1
C230125003 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 04:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | MT |  | 1
C280125007 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 04:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 18 | BT | 1
C280125026 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 02:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 36 | BT | 1

## Sem 4
ANNEXE 1
REGION MONS-LA LOUVIERE - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 4
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C191224003 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 05:00 | HYON | 7022 | Remplacement/Maintenance |  | 176 | MT |  | 1
C191224003 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 05:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 5 | MT |  | 1
C060125056 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 04:00 | CASTEAU | 7061 | Remplacement/Maintenance |  | 77 | BT | 2
C060125029 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 04:00 | MORLANWELZ-MARIEMONT | 7140 | Renforcement/Extension |  | 37 | BT | 1
C090125014 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 03:30 | BOUSSU | 7300 | Remplacement/Maintenance |  | 20 | BT | 1
C090125014 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 03:30 | HORNU | 7301 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | BT | 1
C130125016 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 03:30 | EPINOIS | 7134 | Remplacement/Maintenance |  | 14 | BT | 1
C121224019 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 04:00 | GODARVILLE | 7160 | Remplacement/Maintenance |  | 193 | BT | 6
C121224019 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 04:00 | MANAGE | 7170 | Remplacement/Maintenance |  | 5 | BT | 6
C150125009 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 04:00 | LA LOUVIERE | 7100 | Remplacement/Maintenance |  | 36 | MT |  | 1
C150125009 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 04:00 | BOIS-D'HAINE | 7170 | Remplacement/Maintenance |  | 138 | MT |  | 1
C170125002 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 04:00 | LA LOUVIERE | 7100 | Remplacement/Maintenance |  | 25 | BT | 1
C170125002 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 04:00 | BOIS-D'HAINE | 7170 | Remplacement/Maintenance |  | 62 | BT | 1
C200125021 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 04:00 | JEMAPPES | 7012 | Remplacement/Maintenance |  | 22 | MT |  | 1

## Sem 3
ANNEXE 1
REGION MONS-LA LOUVIERE - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 3
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C080125004 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 04:00 | SOIGNIES | 7060 | Renforcement/Extension |  | 90 | BT | 1
M271224031 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 04:00 | ERQUENNES | 7387 | Remplacement/Maintenance | X | 69 | MT |  | 1
M271224031 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 04:00 | ATHIS | 7387 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1
C171224005 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 03:30 | PERONNES-LEZ-BINCHE | 7134 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 1
C171224005 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 03:30 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance |  | 15 | BT | 1
C231224013 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 04:00 | JEMAPPES | 7012 | Renforcement/Extension |  | 31 | BT | 1
C060125057 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 04:00 | GODARVILLE | 7160 | Remplacement/Maintenance |  | 135 | BT | 9
C060125057 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 04:00 | SENEFFE | 7180 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | BT | 9
C080125007 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 04:00 | SOIGNIES | 7060 | Renforcement/Extension |  | 90 | BT | 1
C080125020 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 05:00 | DOUR | 7370 | Remplacement/Maintenance |  | 263 | MT |  | 1
C191224005 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 04:00 | HAVRE | 7021 | Remplacement/Maintenance |  | 49 | BT | 1
C060125044 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 04:00 | RESSAIX | 7134 | Remplacement/Maintenance |  | 27 | BT | 3
C080125008 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 04:00 | SOIGNIES | 7060 | Renforcement/Extension |  | 90 | BT | 1
C080125009 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 04:00 | SOIGNIES | 7060 | Renforcement/Extension |  | 90 | BT | 1
C100125001 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 04:00 | SOIGNIES | 7060 | Remplacement/Maintenance |  | 90 | BT | 1
C150125008 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 04:00 | QUAREGNON | 7390 | Remplacement/Maintenance |  | 139 | MT |  | 1
C150125020 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 04:00 | TRIVIERES | 7100 | Remplacement/Maintenance |  | 10 | MT |  | 2
M271224031 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 02:00 | ERQUENNES | 7387 | Remplacement/Maintenance | X | 69 | MT |  | 1
M271224031 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 02:00 | ATHIS | 7387 | Remplacement/Maintenance | X | 1 | MT |  | 1

## Sem 2
ANNEXE 1
REGION MONS-LA LOUVIERE - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 2
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
M191224004 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 04:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance | X | 43 | MT |  | 1
M191224004 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 04:00 | HYON | 7022 | Remplacement/Maintenance | X | 69 | MT |  | 1
C301224025 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 04:00 | FRAMERIES | 7080 | Remplacement/Maintenance |  | 30 | BT | 1
C311224013 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 04:00 | ANGRE | 7387 | Remplacement/Maintenance |  | 113 | BT | 3
C311224013 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 04:00 | MARCHIPONT | 7387 | Remplacement/Maintenance |  | 4 | BT | 3
M191224004 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 02:00 | MONS | 7000 | Remplacement/Maintenance | X | 43 | MT |  | 1
M191224004 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 02:00 | HYON | 7022 | Remplacement/Maintenance | X | 69 | MT |  | 1

## Sem 1
ANNEXE 1
REGION MONS-LA LOUVIERE - INTERRUPTIONS PLANIFIEES 2025
SEMAINE N° 1
ID | Début interruption | Fin interruption | Durée interruption | Localité | Code postal | Cause | Sous-groupe | Nombre de clients impactés | Réseau MT / BT | Nombre de circuits impactés | Nombre de cabines impactées
C311224014 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 04:00 | SOIGNIES | 7060 | Remplacement/Maintenance |  | 12 | MT |  | 1
C311224014 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 04:00 | NAAST | 7062 | Remplacement/Maintenance |  | 1 | MT |  | 1
C311224014 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 04:00 | THIEUSIES | 7061 | Remplacement/Maintenance |  | 2 | MT |  | 1